## Cover
Hệ thống trường hợp kiểm thử
Project Name | Xây dựng website dạy và học tiếng anh tích hợp nhận diện khôn mặt
Target Platform
Release No. | 1
Tester Name | Lê Thị Bảo Quyên, Huỳnh Như Ngọc, Trịnh Minh Hậu, Huỳnh Đình Quốc
Date Executed | 2021-03-31
Estimate Duration
Revision History
Date | Version | Description | Author | Approved
22/3/2021 | 1.0 | Tạo tài liệu | Lê Thị Bảo Quyên, Huỳnh Như Ngọc, Trịnh Minh Hậu, Huỳnh Đình Quốc
31/3/2021 | 1.1 | Kiểm thử chức năng | Lê Thị Bảo Quyên, Huỳnh Như Ngọc, Trịnh Minh Hậu, Huỳnh Đình Quốc
2021-09-04 | 1.2 | Re-test function | Lê Thị Bảo Quyên, Huỳnh Như Ngọc, Trịnh Minh Hậu, Huỳnh Đình Quốc

## Test case list
Danh sách Trường hợp kiểm thử
Project name |  |  | Xây dựng website dạy và học tiếng anh tích hợp nhận diện khôn mặt
Project code |  |  | Hardware:
- CPU: Intel® Core™ i5-6200u
- Ram: 8 GB.
- OS: Windows 10
Test Environment Setup Description |  |  | Hardware:
- CPU: Intel® Core™ i5-6200u
- Ram: 8 GB.
- OS: Windows 10
done yet
No |  | Function name |  | Sheet name | Description | Pre - Condition
1 |  | Trang chủ |  | Trang chủ
2 |  | Đăng ký |  | Đăng ký
3 |  | Đăng nhập |  | Đăng nhập
4 |  | Đăng xuất |  | Đăng xuất
5 |  | Xem thông tin lớp học |  | Xem thông tin lớp học
6 |  | Tìm kiếm lớp học |  | Tìm kiếm lớp học
7 |  | Đăng ký lớp học |  | Đăng ký lớp học
8 |  | Mở lớp học |  | Mở lớp học
9 |  | Quản lý lớp học |  | Quản lý lớp học

## 1.Trang chủ
Module Code | Đăng xuất
Check Requirement
Tester | Huỳnh Như Ngọc, Trịnh Minh Hậu
Status | Pass | Fail | N/A | Not Run | Number of test case
Rount Test 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
Rount Test 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
Test Case ID | Test case Description | Pre-condition / Data | Step | Expected Output | Actual Output | Result |  |  | Result |  |  | Note
[6 empty] | Round test 1 |  |  | Round test 2
[6 empty] | Status | Test Date | Tester | Status | Test Date | Tester
TC_01 | Màn hình trang chủ |  | 1. Truy cập vào link http://TiengAnhOnline.com/ | Hiển thị trang chủ website | Hiển thị trang chủ website | Pass | 31/3/2021 | Ngọc | Pass | 2021-04-04 | Hậu
TC_02 | Button Trang chủ |  | 1. Truy cập vào link http://TiengAnhOnline.com/ | 1. Hiển thị button có nội dung "HOME" màu trắng, đúng fonsize 1. Hiển thị dòng chữ"HỌC TIẾNG ANH ĐỂ ĐI LÀM" màu trắng, đúng fonsize | 1. Hiển thị button có nội dung "HOME" màu trắng, đúng fonsize 1. Hiển thị dòng chữ"HỌC TIẾNG ANH ĐỂ ĐI LÀM" màu trắng, đúng fonsize | Pass | 31/3/2021 | Ngọc | Pass | 2021-04-04 | Hậu
TC_03 |  |  | 1. Click button "Trang chủ" | 1. Di chuyển đến trang Home | 1. Di chuyển đến trang Home | Pass | 31/3/2021 | Ngọc | Pass | 2021-04-04 | Hậu
TC_04 | Button Khóa học |  | 1. Truy cập vào link http://TiengAnhOnline.com/ | 1. Hiển thị button nội dung "KHÓA HỌC" gồm cơ bản và nâng cao đúng fonsize | 1. Hiển thị button nội dung "KHÓA HỌC" gồm cơ bản và nâng cao đúng fonsize | Pass | 31/3/2021 | Ngọc | Pass | 2021-04-04 | Hậu
TC_05 |  |  | 1. Click button "Khóa học" | 1. Di chuyển đến trang Khóa học | 1. Di chuyển đến trang Khóa học | Pass | 31/3/2021 | Ngọc | Pass | 2021-04-04 | Hậu
TC_06 | Button Tham gia ngay |  | 1. Truy cập vào link http://TiengAnhOnline.com/ | 1. Hiển thị button nội dung "THAM GIA NGAY" màu trắng ,đúng fonsize 1. Hiển thị logo THAM GIA NGAY màu trắng, đúng fonsize | 1. Hiển thị button nội dung "THAM GIA NGAY" màu trắng ,đúng fonsize 1. Hiển thị logo THAM GIA NGAY màu trắng, đúng fonsize | Pass | 31/3/2021 | Ngọc | Pass | 2021-04-04 | Hậu
TC_07 |  |  | 1. Click button "Tham gia ngay" | 1. Di chuyển đến trang đăng ký | 1. Di chuyển đến trang đăng ký | Pass | 31/3/2021 | Ngọc | Pass | 2021-04-04 | Hậu
TC_08 | Button Đăng ký |  | 1. Truy cập vào link http://TiengAnhOnline.com/ | 1. Hiển thị button nội dung "ĐĂNG KÝ" màu đen đúng fonsize 1. Hiển thị logo LOGIN màu trắng, đúng fonsize | 1. Hiển thị button nội dung "ĐĂNG KÝ" màu đen đúng fonsize 1. Hiển thị logo LOGIN màu trắng, đúng fonsize | Pass | 31/3/2021 | Ngọc | Pass | 2021-04-04 | Hậu
TC_09 |  |  | 1. Click button "Đăng ký" | 1. Di chuyển đến trang đăng ký | 1. Di chuyển đến trang đăng ký | Pass | 31/3/2021 | Ngọc | Pass | 2021-04-04 | Hậu
TC_10 | Button Đăng nhập |  | 1. Truy cập vào link http://TiengAnhOnline.com/ | 1. Hiển thị nội dung "ĐĂNG NHẬP" gồm tên đăng nhập, mật khẩu, ghi nhớ, button đăng nhập và button đăng nhập bằng mặt đúng fonsize đúng fonsize 1. Hiển thị logo SEARCH màu trắng, đúng fonsize | 1. Hiển thị nội dung "ĐĂNG NHẬP" gồm tên đăng nhập, mật khẩu, ghi nhớ, button đăng nhập và button đăng nhập bằng mặt đúng fonsize đúng fonsize 1. Hiển thị logo SEARCH màu trắng, đúng fonsize | Pass | 31/3/2021 | Ngọc | Pass | 2021-04-04 | Hậu
TC_11 |  |  | 1. Click button "Đăng nhập" | 1. Di chuyển đến trang đăng nhập | 1. Di chuyển đến trang đăng nhập | Pass | 31/3/2021 | Ngọc | Pass | 2021-04-04 | Hậu

## 2.Đăng ký
Module Code | Đăng ký
Check Requirement
Tester | Lê Thị Bảo Quyên, Trịnh Minh Hậu
Status | Pass | Fail | N/A | Not Run | Number of test case
Rount Test 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 21
Rount Test 2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 21
Test Case ID | Test case Description | Pre-condition / Data | Step | Expected Output | Actual Output | Result |  |  | Result |  |  | Note
[6 empty] | Round test 1 |  |  | Round test 2
[6 empty] | Status | Test Date | Tester | Status | Test Date | Tester
TC_01 | Đăng ký thành công | Nhập tất cả các trường | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng ký 3. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo "Bạn đã đăng ký thành công tài khoản" | Như kết quả mong đợi | Pass | 31/3/2021 | Quyên | Pass | 2021-03-04 | Hậu
TC_02 | Đăng ký không thành công | Không nhập trường họ tên | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng ký 3. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Như kết quả mong đợi | Pass | 31/3/2021 | Quyên | Pass | 2021-03-04 | Hậu
TC_03 | Đăng ký không thành công | Không nhập tên đăng nhập | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng ký 3. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo" Thông tin đăng ký không đúng yêu cầu" | Như kết quả mong đợi | Pass | 31/3/2021 | Quyên | Pass | 2021-03-04 | Hậu
TC_04 | Đăng ký không thành công | Không nhập mật khẩu | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng ký 3. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo" Thông tin đăng ký không đúng yêu cầu" | Như kết quả mong đợi | Pass | 31/3/2021 | Quyên | Pass | 2021-03-04 | Hậu
TC_05 | Đăng ký thành công | Không nhập lại mật khẩu | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng ký 3. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo" Thông tin đăng ký không đúng yêu cầu" | Hiển thị thông báo "Bạn đã đăng ký thành công tài khoản" | Fail | 31/3/2021 | Quyên | Fail | 2021-03-04 | Hậu
TC_06 | Đăng ký không thành công | Không nhập địa chỉ | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng ký 3. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo" Thông tin đăng ký không đúng yêu cầu" | Hiển thị thông báo "Bạn đã đăng ký thành công tài khoản" | Fail | 31/3/2021 | Quyên | Fail | 2021-03-04 | Hậu
TC_07 | Đăng ký thành công | Không nhập giới tính | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng ký 3. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo" Thông tin đăng ký không đúng yêu cầu" | Hiển thị thông báo "Bạn đã đăng ký thành công tài khoản" | Fail | 31/3/2021 | Quyên | Fail | 2021-03-04 | Hậu
TC_08 | Đăng ký thành công | Không nhập ngày sinh | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng ký 3. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo" Thông tin đăng ký không đúng yêu cầu" | Hiển thị thông báo "Bạn đã đăng ký thành công tài khoản" | Fail | 31/3/2021 | Quyên | Fail | 2021-03-04 | Hậu
TC_09 | Đăng ký không thành công | Không nhập email | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng ký 3. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Như kết quả mong đợi | Pass | 31/3/2021 | Quyên | Pass | 2021-03-04 | Hậu
TC_10 | Đăng ký không thành công | Không nhập số điện thoại | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng ký 3. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Như kết quả mong đợi | Pass | 31/3/2021 | Quyên | Pass | 2021-03-04 | Hậu
TC_11 | Đăng ký không thành công | Để trống tất cả các trường | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Như kết quả mong đợi | Pass | 31/3/2021 | Quyên | Pass | 2021-03-04 | Hậu
TC_12 | Đăng ký thành công | Trường họ tên có chưa ký tự đặc biệt vd: Huỳnh Như &* | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng ký 3. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Hiển thị thông báo "Bạn đã đăng ký thành công tài khoản" | Fail | 31/3/2021 | Quyên | Fail | 2021-03-04 | Hậu
TC_13 | Đăng ký thành công | Trường họ tên có chưa ký tự số vd: Huỳnh23 | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng ký 3. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Hiển thị thông báo "Bạn đã đăng ký thành công tài khoản" | Fail | 31/3/2021 | Quyên | Fail | 2021-03-04 | Hậu
TC_14 | Đăng ký thành công | Trường tên đăng nhập có chưa ký tự số vd: Nga123 | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng ký 3. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo "Bạn đã đăng ký thành công tài khoản" | Như kết quả mong đợi | Pass | 31/3/2021 | Quyên | Pass | 2021-03-04 | Hậu
TC_15 | Đăng ký thành công | Trường tên đăng nhâp có chưa ký tự đặc biệt vd: Nga@#! | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng ký 3. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Hiển thị thông báo "Bạn đã đăng ký thành công tài khoản" | Fail | 31/3/2021 | Quyên | Fail | 2021-03-04 | Hậu
TC_16 | Đăng ký thành công | Nhập không đúng định dạng mail vd: ngochuynh | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng ký 3. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Hiển thị thông báo "Bạn đã đăng ký thành công tài khoản" | Fail | 31/3/2021 | Quyên | Fail | 2021-03-04 | Hậu
TC_17 | Đăng ký không thành công | Nhập dấu phẩy vào trường số điện thoại vd: , | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng ký 3. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo" Vui lòng nhập vào một số" | Như kết quả mong đợi | Pass | 31/3/2021 | Quyên | Pass | 2021-03-04 | Hậu
TC_18 | Đăng ký không thành công | Nhập vừa số vừa dấu vào trường số điện thoại vd: 09-- | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng ký 3. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo" Vui lòng nhập vào một số" | Như kết quả mong đợi | Pass | 31/3/2021 | Quyên | Pass | 2021-03-04 | Hậu
TC_19 | Đăng ký không thành công | Không chấp nhận điều khoản đưa ra | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng ký 3. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo" Vui lòng chấp nhận điều khoản" | Hiển thị thông báo"Hãy chấp nhận các điều khoản của chúng tôi Thông tin đăng ký không đúng yêu cầu" | Pass | 31/3/2022 | Quyên | Pass | 2021-03-05 | Hậu
TC_20 | Đăng ký không thành công | Không chọn kỹ năng khi dky tài khoản là giáo viên | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng ký 3. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo" Vui lòng chấp nhận điều khoản" | Hiển thị thông báo"Hãy chấp nhận các điều khoản của chúng tôi Thông tin đăng ký không đúng yêu cầu" | Pass | 31/3/2023 | Quyên | Pass | 2021-03-06 | Hậu
TC_21 | Đăng ký không thành công | Nhập ngày sinh ở tương lai | 1. Kích chọn "Đăng ký" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng ký 3. Nhấp vào nút đăng ký | Hiển thị thông báo" Ngày sinh không hợp lệ, mời nhập lại" | Hiển thị thông báo "Bạn đã đăng ký thành công tài khoản" | Fail | 31/3/2024 | Quyên | Fail | 2021-03-07 | Hậu

## 3. Đăng nhập
Module Code | Đăng nhập
Check Requirement
Tester | Huỳnh Đình Quốc, Lê Thị Bảo Quyên
Status | Pass | Fail | N/A | Not Run | Number of test case
Rount Test 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15
Rount Test 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15
Test Case ID | Test case Description | Pre-condition / Data | Step | Expected Output | Actual Output | Result |  |  | Result |  |  | Note
[6 empty] | Round test 1 |  |  | Round test 2
[6 empty] | Status | Test Date | Tester | Status | Test Date | Tester
TC_01 | Đăng nhập thành công | Nhập tất cả các trường | 1. Kích chọn "Đăng nhập" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng nhập 3. Nhấp vào nút đăng nhập | Đăng nhập thành công , chuyển sang trang người dùng | Đăng nhập thành công , chuyển sang trang người dùng | Pass | 2021-01-04 | Quốc | Pass | 2021-04-04 | Quyên
TC_02 | Đăng nhập không thành công | Không nhập tên đăng nhập | 1. Kích chọn "Đăng nhập" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng nhập 3. Nhấp vào nút đăng nhập | Hiển thị thông báo "Vui lòng điền vào trường này" | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-01-04 | Quốc | Pass | 2021-04-04 | Quyên
TC_03 | Đăng nhập không thành công | Không nhập mật khẩu | 1. Kích chọn "Đăng nhập" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng nhập 3. Nhấp vào nút đăng nhập | Hiển thị thông báo "Vui lòng điền vào trường này" | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-01-04 | Quốc | Pass | 2021-04-04 | Quyên
TC_04 | Đăng nhập không thành công | Không nhập tên đăng nhập và mật khẩu | 1. Kích chọn "Đăng nhập" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng nhập 3. Nhấp vào nút đăng nhập | Hiển thị thông báo "Vui lòng điền vào trường này" | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-01-04 | Quốc | Pass | 2021-04-04 | Quyên
TC_05 | Đăng nhập không thành công | Nhập sai tên đăng nhập | 1. Kích chọn "Đăng nhập" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng nhập 3. Nhấp vào nút đăng nhập | Hiển thị thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu sai" | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-01-04 | Quốc | Pass | 2021-04-04 | Quyên
TC_06 | Đăng nhập không thành công | Nhập sai mật khẩu | 1. Kích chọn "Đăng nhập" ở trang chủ 2-Nhập thông tin đăng nhập 3. Nhấp vào nút đăng nhập | Hiển thị thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu sai" | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-01-04 | Quốc | Pass | 2021-04-04 | Quyên
TC_07 | Đăng nhập thành công | Test khuôn mặt 1 người | 1. Click button "Login" 2.Chọn button "Đăng nhập bằng mặt" 3.Đưa mặt vào camera | Đăng nhập thành công , chuyển sang trang người dùng | Đăng nhập thành công , chuyển sang trang người dùng | Pass | 2021-01-04 | Quốc | Pass | 2021-04-04 | Quyên
TC_08 | Đăng nhập thành công | Test khuôn mặt 2 người | 1. Click button "Login" 2.Chọn button "Đăng nhập bằng mặt" 3.Đưa mặt vào camera | Đăng nhập thành công , chuyển sang trang người dùng | Đăng nhập thành công , chuyển sang trang người dùng | Pass | 2021-01-04 | Quốc | Pass | 2021-04-04 | Quyên
TC_09 | Đăng nhập thành công | Test mặt nghiêng | 1. Click button "Login" 2.Chọn button "Đăng nhập bằng mặt" 3.Đưa mặt vào camera | Đăng nhập thành công , chuyển sang trang người dùng | Đăng nhập thành công , chuyển sang trang người dùng | Pass | 2021-01-04 | Quốc | Pass | 2021-04-04 | Quyên
TC_10 | Đăng nhập thành công | Test mặt đối diện | 1. Click button "Login" 2.Chọn button "Đăng nhập bằng mặt" 3.Đưa mặt vào camera | Đăng nhập thành công , chuyển sang trang người dùng | Đăng nhập thành công , chuyển sang trang người dùng | Pass | 2021-01-04 | Quốc | Pass | 2021-04-04 | Quyên
TC_11 | Đăng nhập thành công | Test mặt ở vị trí gần | 1. Click button "Login" 2.Chọn button "Đăng nhập bằng mặt" 3.Đưa mặt vào camera | Đăng nhập thành công , chuyển sang trang người dùng | Đăng nhập thành công , chuyển sang trang người dùng | Pass | 2021-01-04 | Quốc | Pass | 2021-04-04 | Quyên
TC_12 | Đăng nhập thành công | Test mặt ở vị trí xa | 1. Click button "Login" 2.Chọn button "Đăng nhập bằng mặt" 3.Đưa mặt vào camera | Đăng nhập thành công , chuyển sang trang người dùng | Đăng nhập thành công , chuyển sang trang người dùng | Pass | 2021-01-04 | Quốc | Pass | 2021-04-04 | Quyên
TC_13 | Đăng nhập thành công | Test mặt có đeo khẩu trang | 1. Click button "Login" 2.Chọn button "Đăng nhập bằng mặt" 3.Đưa mặt vào camera | Đăng nhập thành công , chuyển sang trang người dùng | Đăng nhập thành công , chuyển sang trang người dùng | Pass | 2021-01-04 | Quốc | Pass | 2021-04-04 | Quyên
TC_14 | Đăng nhập thành công | Test độ sáng | 1. Click button "Login" 2.Chọn button "Đăng nhập bằng mặt" 3.Đưa mặt vào camera | Đăng nhập thành công , chuyển sang trang người dùng | Đăng nhập thành công , chuyển sang trang người dùng | Pass | 2021-01-04 | Quốc | Pass | 2021-04-04 | Quyên
TC_15 | Đăng nhập không thành công | Test mặt trên ảnh chụp điện thoại | 1. Click button "Login" 2.Chọn button "Đăng nhập bằng mặt" 3.Đưa mặt vào camera | Đăng nhập không thành công | Đang nhập thành công | Fail | 2021-01-04 | Quốc | Fail | 2021-04-04 | Quyên

## 4. Đăng xuất
Module Code | Đăng xuất
Check Requirement
Tester | Huỳnh Đình Quốc, Trịnh Minh Hậu
Status | Pass | Fail | N/A | Not Run | Number of test case
Rount Test 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
Rount Test 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
Test Case ID | Test case Description | Pre-condition / Data | Step | Expected Output | Actual Output | Result |  |  | Result |  |  | Note
[6 empty] | Round test 1 |  |  | Round test 2
[6 empty] | Status | Test Date | Tester | Status | Test Date | Tester
TC_01 | Đăng xuất thành công | Đã đăng nhập vào tài khoản giáo viên | 1. Click button đăng xuất ở góc trái trang | Thoát khỏi trang giáo viên | Thoát khỏi trang giáo viên | Pass | 2021-01-04 | Quốc | Pass | 2021-04-04 | Hậu
TC_02 | Đăng xuất thành công | Đã đăng nhập vào tài khoản học viên | Click button đăng xuất ở góc trái trang | Thoát khỏi trang học viên | Thoát khỏi trang học viên | Pass | 2021-01-04 | Quốc | Pass | 2021-04-04 | Hậu
TC_03 | Đăng xuất thành công | Đã đăng nhập vào tài khoản admin | Click button đăng xuất ở góc trái trang | Thoát khỏi trang admin | Thoát khỏi trang admin | Pass | 2021-01-04 | Quốc | Pass | 2021-04-04 | Hậu

## 5. Xem thông tin lớp học
Module Code | Xem thông tin lớp học
Check Requirement
Tester | Huỳnh Như Ngọc, Trinh Minh Hậu
Status | Pass | Fail | N/A | Not Run | Number of test case
Rount Test 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Rount Test 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Test Case ID | Test case Description | Pre-condition / Data | Step | Expected Output | Actual Output | Result |  |  | Result |  |  | Note
[6 empty] | Round test 1 |  |  | Round test 2
[6 empty] | Status | Test Date | Tester | Status | Test Date | Tester
TC_01 | Xem thông tin lớp học |  | 1. Đăng nhập thành công 2. Chọn lớp học cần xem | Hiển thị thông tin lớp học, thông tin giảng viên và text box bình luận | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-02-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Hậu
TC_02 | Không xem được thông tin lớp học |  | 1. Đăng nhập thành công 2. Chọn lớp học cần xem | Không hiển thị thông tin lớp học, thông tin giảng viên và text box bình luận | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-02-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Hậu
TC_03 | Xem thông tin lớp học | Các thông tin lớp học đúng font size | 1. Đăng nhập thành công 2. Chọn lớp học cần xem | Hiển thị thông tin lớp học, thông tin giảng viên và text box bình luận đúng font và size | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-02-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Hậu
TC_04 | Xem thông tin lớp học | Các thông tin lớp học không đúng font size | 1. Đăng nhập thành công 2. Chọn lớp học cần xem | Hiển thị thông tin lớp học, thông tin giảng viên và text box bình luận không đúng font và size | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-02-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Hậu

## 6.Tìm kiếm lớp học
Module Code | Tìm kiếm lớp học
Check Requirement
Tester | Huỳnh Đình Quốc, Trịnh Minh Hậu
Status | Pass | Fail | N/A | Not Run | Number of test case
Rount Test 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
Rount Test 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
Test Case ID | Test case Description | Pre-condition / Data | Step | Expected Output | Actual Output | Result |  |  | Result |  |  | Note
[6 empty] | Round test 1 |  |  | Round test 2
[6 empty] | Status | Test Date | Tester | Status | Test Date | Tester
TC_01 | Tìm kiếm lớp học thành công | Nhập vào tên lớp học | 1. Đăng nhập thành công 2.Nhấp chuột và nhập vào text bot "Bạn đang tìm gì ?" | Hiển thị tất cả các lớp học | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-03-04 | Quốc | Pass | 2021-05-04 | Hậu
TC_02 | Tìm kiếm lớp học không thành công | Nhập vào ký tự đặc biệt | 1. Đăng nhập thành công 2.Nhấp chuột và nhập vào text bot "Bạn đang tìm gì ?" | Hiển thị thông báo "Không tìm thấy lớp học nào" | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-03-04 | Quốc | Pass | 2021-05-04 | Hậu
TC_03 | Tìm kiếm lớp học không thành công | Để trống | 1. Đăng nhập thành công 2.Nhấp chuột và nhập vào text bot "Bạn đang tìm gì ?" | Không thay đổi trang | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-03-04 | Quốc | Pass | 2021-05-04 | Hậu
TC_04 | Tìm kiếm lớp học thành công | Nhập vào số từ 1 đến 4 | 1. Đăng nhập thành công 2.Nhấp chuột và nhập vào text bot "Bạn đang tìm gì ?" | Hiển thị các lớp theo level đã nhập | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-03-04 | Quốc | Pass | 2021-05-04 | Hậu
TC_05 | Tìm kiếm lớp học thành công | Nhập vào reading | 1. Đăng nhập thành công 2.Nhấp chuột và nhập vào text bot "Bạn đang tìm gì ?" | Hiển thị các lớp reading | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-03-04 | Quốc | Pass | 2021-05-04 | Hậu
TC_06 | Tìm kiếm lớp học thành công | Nhập vào listening | 1. Đăng nhập thành công 2.Nhấp chuột và nhập vào text bot "Bạn đang tìm gì ?" | Hiển thị các lớp listening | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-03-04 | Quốc | Pass | 2021-05-04 | Hậu
TC_07 | Tìm kiếm lớp học thành công | Nhập vào writing | 1. Đăng nhập thành công 2.Nhấp chuột và nhập vào text bot "Bạn đang tìm gì ?" | Hiển thị các lớp writing | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-03-04 | Quốc | Pass | 2021-05-04 | Hậu
TC_08 | Tìm kiếm lớp học thành công | Nhập vào speaking | 1. Đăng nhập thành công 2.Nhấp chuột và nhập vào text bot "Bạn đang tìm gì ?" | Hiển thị các lớp speaking | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-03-04 | Quốc | Pass | 2021-05-04 | Hậu

## 7.Đăng ký lớp học
Module Code | Đă ký lớp học
Check Requirement
Tester | Huỳnh Đình Quốc, Trịnh Minh Hậu
Status | Pass | Fail | N/A | Not Run | Number of test case
Rount Test 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Rount Test 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Test Case ID | Test case Description | Pre-condition / Data | Step | Expected Output | Actual Output | Result |  |  | Result |  |  | Note
[6 empty] | Round test 1 |  |  | Round test 2
[6 empty] | Status | Test Date | Tester | Status | Test Date | Tester
TC_01 | Đăng ký lớp học không thành công | Chưa có tên trong danh sách lớp | 1.Đăng nhập thành công 2.Chọn lớp đăng ký 3.Nhấn đăng ký học ngay | Hiển thị thông báo có lỗi trong quá trình đăng ký, vui lòng thử lại sau | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-04-04 | Quốc | Pass | 2021-06-04 | Hậu
TC_02 | Đăng ký lớp học thành công | Có tên trong danh sách lớp | 1.Đăng nhập thành công 2.Chọn lớp đăng ký 3.Nhấn đăng ký học ngay | Hiển thị thông báo bạn đã đăng ký lớp học rồi | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-04-04 | Hậu | Pass | 2021-06-04 | Hậu

## 8.Mở lớp học
Module Code | Mở lớp học
Check Requirement
Tester | Lê Thị Bảo Quyên
Status | Pass | Fail | N/A | Not Run | Number of test case
Rount Test 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13
Rount Test 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13
Test Case ID | Test case Description | Pre-condition / Data | Step | Expected Output | Actual Output | Result |  |  | Result |  |  | Note
[6 empty] | Round test 1 |  |  | Round test 2
[6 empty] | Status | Test Date | Tester | Status | Test Date | Tester
TC_01 | Tạo lớp thành công | Nhập đầy đủ các trường | 1.Click Tạo lớp học ở trang giáo viên 2.Nhập thông tin tạo lớp học 3.Click button Tạo ở cuối góc phải | Thông báo tạo lớp thành công | Thông báo tạo lớp thành công | Pass | 2021-04-04 | Quyên | Pass | 2021-06-04 | Quyên
TC_02 | Tạo lớp không thành công | Không nhập số buổi trong tuần | 1.Click Tạo lớp học ở trang giáo viên 2.Nhập thông tin tạo lớp học 3.Click button Tạo ở cuối góc phải | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Thông báo tạo lớp thành công | Fail | 2021-04-04 | Quyên | Fail | 2021-06-04 | Quyên
TC_03 | Tạo lớp không thành công | Không nhập số tháng | 1.Click Tạo lớp học ở trang giáo viên 2.Nhập thông tin tạo lớp học 3.Click button Tạo ở cuối góc phải | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Thông báo tạo lớp thành công | Fail | 2021-04-04 | Quyên | Fail | 2021-06-04 | Quyên
TC_04 | Tạo lớp không thành công | Không chọn lịch học | 1.Click Tạo lớp học ở trang giáo viên 2.Nhập thông tin tạo lớp học 3.Click button Tạo ở cuối góc phải | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Pass | 2021-04-04 | Quyên | Pass | 2021-06-04 | Quyên
TC_05 | Tạo lớp không thành công | Không chọn kỹ năng | 1.Click Tạo lớp học ở trang giáo viên 2.Nhập thông tin tạo lớp học 3.Click button Tạo ở cuối góc phải | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Pass | 2021-04-04 | Quyên | Pass | 2021-06-04 | Quyên
TC_06 | Tạo lớp không thành công | Không chọn ngày kết thúc | 1.Click Tạo lớp học ở trang giáo viên 2.Nhập thông tin tạo lớp học 3.Click button Tạo ở cuối góc phải | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Hiển thị thông báo" Please fill out this field" | Pass | 2021-04-04 | Quyên | Pass | 2021-06-04 | Quyên
TC_07 | Tạo lớp không thành công | Không chọn ngày bắt đầu | 1.Click Tạo lớp học ở trang giáo viên 2.Nhập thông tin tạo lớp học 3.Click button Tạo ở cuối góc phải | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Hiển thị thông báo" Please fill out this field" | Pass | 2021-04-04 | Quyên | Pass | 2021-06-04 | Quyên
TC_08 | Tạo lớp không thành công | Không chọn ngày khai giảng | 1.Click Tạo lớp học ở trang giáo viên 2.Nhập thông tin tạo lớp học 3.Click button Tạo ở cuối góc phải | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Hiển thị thông báo" Please fill out this field" | Pass | 2021-04-04 | Quyên | Pass | 2021-06-04 | Quyên
TC_09 | Tạo lớp không thành công | Chọn ngày khai giảng sau ngày kết thúc | 1.Click Tạo lớp học ở trang giáo viên 2.Nhập thông tin tạo lớp học 3.Click button Tạo ở cuối góc phải | Hiển thị thông báo" Nhập ngày không hợp lệ" | Thông báo tạo lớp thành công | Fail | 2021-04-04 | Quyên | Fail | 2021-06-04 | Quyên
TC_10 | Tạo lớp không thành công | Không chọn số lượng | 1.Click Tạo lớp học ở trang giáo viên 2.Nhập thông tin tạo lớp học 3.Click button Tạo ở cuối góc phải | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-04-04 | Quyên | Pass | 2021-06-04 | Quyên
TC_11 | Tạo lớp không thành công | Không chọn tên lớp | 1.Click Tạo lớp học ở trang giáo viên 2.Nhập thông tin tạo lớp học 3.Click button Tạo ở cuối góc phải | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Hiển thị thông báo" Please fill out this field" | Pass | 2021-04-04 | Quyên | Pass | 2021-06-04 | Quyên
TC_12 | Tạo lớp không thành công | Không chọn số tháng, số buổi | 1.Click Tạo lớp học ở trang giáo viên 2.Nhập thông tin tạo lớp học 3.Click button Tạo ở cuối góc phải | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Như kết quả mong đợi | Pass | 2021-04-04 | Quyên | Pass | 2021-06-04 | Quyên
TC_13 | Tạo lớp không thành công | Không chọn số tháng, số buổi, tên lớp | 1.Click Tạo lớp học ở trang giáo viên 2.Nhập thông tin tạo lớp học 3.Click button Tạo ở cuối góc phải | Hiển thị thông báo" Vui lòng điền vào trường này" | Thông báo tạo lớp thành công | Fail | 2021-04-04 | Quyên | Fail | 2021-06-04 | Quyên

## 9.Quản lý lớp học
Module Code | Quản lý lớp học
Check Requirement
Tester | Huỳnh Như Ngọc, Lê Thị Bảo Quyên
Status | Pass | Fail | N/A | Not Run | Number of test case
Rount Test 1 | 63 | 8 | 0 | 0 | 71
Rount Test 2 | 63 | 8 | 0 | 0 | 71
Test Case ID | Test case Description | Pre-condition / Data | Step | Expected Output | Actual Output | Result |  |  | Result |  |  | Note
[6 empty] | Round test 1 |  |  | Round test 2
[6 empty] | Status | Test Date | Tester | Status | Test Date | Tester
TC_01 | Cập nhật lớp học thành công | Sửa đúng định dạng trường | 1.Click vào lớp học đã tạo 2.Sửa thông tin cần cập nhật 3.Click button cập nhật | Thông báo "Cập nhật lớp học thành công" | Thông báo "Cập nhật lớp học thành công" | Pass | 2021-05-04 | Ngọc | Pass | 2021-09-04 | Quyên
TC_02 | Cập nhật lớp học không thành công | Nhập số ở trường tên lớp học | 1.Click vào lớp học đã tạo 2.Sửa thông tin cần cập nhật 3.Click button cập nhật | Thông báo lỗi | Thông báo lỗi | Pass | 2021-05-04 | Ngọc | Pass | 2021-09-04 | Quyên
TC_03 | Cập nhật lớp học không thành công | Nhập chữ ở trường số lượng | 1.Click vào lớp học đã tạo 2.Sửa thông tin cần cập nhật 3.Click button cập nhật | Thông báo lỗi | Thông báo lỗi | Pass | 2021-05-04 | Ngọc | Pass | 2021-09-04 | Quyên
TC_04 | Cập nhật lớp học thành công | Chọn đúng file ảnh, đúng định dạng trường | 1.Click vào lớp học đã tạo 2.Sửa thông tin cần cập nhật 3.Click button cập nhật | Thông báo "Cập nhật lớp học thành công" | Thông báo "Cập nhật lớp học thành công" | Pass | 2021-05-04 | Ngọc | Pass | 2021-09-04 | Quyên
TC_05 | Cập nhật ảnh thành công | Chọn file ảnh ở dạng jpg | 1.Click vào lớp học đã tạo 2.Click Chosse file 3.Chọn file 3.Click button Đổi ảnh lớp học | Thông báo "Đổi ảnh thành công" | Thông báo "Đổi ảnh đại diện thành công" | Pass | 2021-05-04 | Ngọc | Pass | 2021-09-04 | Quyên
TC_06 | Cập nhật ảnh thành công | Chọn file ảnh ở dạng gif | 1.Click vào lớp học đã tạo 2.Click Chosse file 3.Chọn file 3.Click button Đổi ảnh lớp học | Thông báo "Đổi ảnh thành công" | Thông báo "Đổi ảnh đại diện thành công" | Pass | 2021-05-04 | Ngọc | Pass | 2021-09-04 | Quyên
TC_07 | Cập nhật ảnh thành công | Chọn file ảnh ở dạng png | 1.Click vào lớp học đã tạo 2.Click Chosse file 3.Chọn file 3.Click button Đổi ảnh lớp học | Thông báo "Đổi ảnh thành công" | Thông báo "Đổi ảnh đại diện thành công" | Pass | 2021-05-04 | Ngọc | Pass | 2021-09-04 | Quyên
TC_08 | Cập nhật ảnh không thành công | Chọn file không phải file ảnh | 1.Click vào lớp học đã tạo 2.Sửa thông tin cần cập nhật 3.Click button cập nhật | Thông báo "Đổi ảnh không thành công" | Thông báo "Đổi ảnh đại diện thành công" | Fail | 2021-05-04 | Ngọc | Fail | 2021-09-04 | Quyên
TC_09 | Bình luận thành công | Viết bình luận | 1.Click vào lớp học đã tạo 2.Viết bình luận 3.Click button bình luận | Thông báo Bình luận thành công | Thông báo Bình luận thành công | Pass | 2021-05-04 | Ngọc | Pass | 2021-09-04 | Quyên
TC_10 | Trả lời bình luận thành công | Viết trả lời bình luận | 1.Click vào lớp học đã tạo 2.Viết trả lời bình luận 3.Click button bình luận | Thông báo Trả lời bình luận thành công | Thông báo Trả lời bình luận thành công | Pass | 2021-05-04 | Ngọc | Pass | 2021-09-04 | Quyên
TC_11 | Tải file tab "Listenning" | Chọn file "Hong-Nhan.mp3" | 1. Click tab "Listenning" 2. Click button "Add New" và chọn "Browse" 3. Chọn file và click "Upload" | Thông báo tải file thành công | Thông báo tải file thành công | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_12 | Tải file audio trong tab "Listenning" | Chọn file "Hong-Nhan.mp3" | 1. Click tab "Listenning" 2. Click button "Add New" và chọn "Browse" 3. Chọn file và click "Upload" | Thông báo tải file thành công | Thông báo tải file thành công | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_13 | Tải file không phải là file audio trong tab "Listenning" | Chọn file "venus.txt" | 1. Click tab "Listenning" 2. Click button "Add New" và chọn "Browse" 3. Chọn file và click "Upload" | Thông báo tải file không thành công. Vui lòng chọn file audio | Thông báo tải file thành công | Fail | 2021-01-04 | Ngọc | Fail | 2021-05-04 | Quyên
TC_14 | Hiển thị tên file trong của tab "Listenning" | Chọn file "Hong-Nhan.mp3" | 1. Click tab "Listenning" 2. Click button "Add New" và chọn "Browse" 3. Chọn file và click "Upload" | Hiển thị tên file là "Hong-Nhan.mp3" | Hiển thị tên file là "Hong-Nhan.mp3" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_15 | Hiển thị size(MB) của file audio trong của tab "Listenning" | Chọn file "Hong-Nhan.mp3" | 1. Click tab "Listenning" 2. Click button "Add New" và chọn "Browse" 3. Chọn file và click "Upload" | Hiển thị size file là "1" | Hiển thị size file là "1" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_16 | Hiển thị thời gian được tạo của file audio trong của tab "Listenning" | Chọn file "Hong-Nhan.mp3" | 1. Click tab "Listenning" 2. Click button "Add New" và chọn "Browse" 3. Chọn file và click "Upload" | Hiển thị ngày file là "26/05/2021" | Hiển thị ngày file là "26/05/2021" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_17 | Hiển thị file audio trong của tab "Listenning" | Chọn file "Hong-Nhan.mp3" | 1. Click tab "Listenning" 2. Click button "Add New" và chọn "Browse" 3. Chọn file và click "Upload" | Hiển thị ngày file là đoạn audio của file "Hong-Nhan.mp3" | Hiển thị ngày file là đoạn audio của file "Hong-Nhan.mp3" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_18 | Nghe file audio của tab "Listenning" | Chọn audio "Hong-Nhan.mp3" | 1. Click tab "Listenning" 2. Click vào audio | Phát ra âm thanh của file audio | Phát ra âm thanh của file audio | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_19 | Dừng file audio đang phát của tab "Listenning" | Chọn audio "Hong-Nhan.mp3" | 1. Click tab "Listenning" 2. Click vào audio 3. Click vào icon stop. | Âm thanh của file audio bị dừng | Âm thanh của file audio bị dừng | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_20 | Tiếp tục phát file audio sau khi dừng file audio đang phát của tab "Listenning" | Chọn audio "Hong-Nhan.mp3" | 1. Click tab "Listenning" 2. Click vào audio. 3. Click vào icon stop. 4. Click vào icon tiếp tục. | Âm thanh của file audio sẽ phát trở lại | Âm thanh của file audio sẽ phát trở lại | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_21 | Download file audio của tab "Listenning" | Chọn audio "Hong-Nhan.mp3" | 1. Click tab "Listenning" 2. Click vào icon download. | File audio được tải xuống | File audio được tải xuống | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_22 | Thêm tài liệu trong tab "Reading" | 1.Nhập tên tài liệu là "học tiếng anh" 2. Nhập nội dung cho tài liệu là "Hello". | 1. Click tab "Reading" 2. Nhập dữ liệu. 3. Clicl button "Lưu" | Hiển thị thông báo "Thêm thành công" | Hiển thị thông báo "Thêm thành công" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_23 | Nhập ký tự đặc biệt cho tên tài liệu trong tab "Reading" | 1.Nhập tên tài liệu là "#&&&@!". | 1. Click tab "Reading" 2. Nhập dữ liệu. 3. Clicl button "Lưu" | Hiển thị thông báo "Thêm thành công" | Hiển thị thông báo "Thêm thành công" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_24 | Nhập ký tự đặc biệt cho nội dung tài liệu trong tab "Reading" | 1.Nhập nội dung tài liệu là "#&&&@!". | 1. Click tab "Reading" 2. Nhập dữ liệu. 3. Clicl button "Lưu" | Hiển thị thông báo "Thêm thành công" | Hiển thị thông báo "Thêm thành công" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_25 | Để trống trường tên tài liệu trong tab "Reading" | 1.Chỉ nhập nội dung tài liệu. | 1. Click tab "Reading" 2. Nhập dữ liệu. 3. Clicl button "Lưu" | Hiển thị thông báo "Thêm thất bại" | Hiển thị thông báo "Thêm thành công" | Fail | 2021-01-04 | Ngọc | Fail | 2021-05-04 | Quyên
TC_26 | Không nhập nội dung tài liệu trong tab "Reading" | 1.Chỉ nhập tên tài liệu. | 1. Click tab "Reading" 2. Nhập dữ liệu. 3. Clicl button "Lưu" | Hiển thị thông báo "Thêm thành công" | Hiển thị thông báo "Thêm thành công" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_27 | Hiển thị tên tài liệu trong tab "Reading" | 1.Nhập tên tài liệu là "học tiếng anh" 2. Nhập nội dung cho tài liệu là "Hello". | 1. Click tab "Reading" 2. Nhập dữ liệu. 3. Clicl button "Lưu" | Hiển thị tên tài liệu là "học tiếng anh" | Hiển thị tên tài liệu là "học tiếng anh" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_28 | Hiển thị tên người tạo tài liệu trong tab "Reading" | Người tạo là "Lê a" | 1. Click tab "Reading" 2. Nhập dữ liệu. 3. Clicl button "Lưu" | Hiển thị tên người tạo là "Lê a" | Hiển thị tên người tạo là "Lê a" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_29 | Hiển thị thời gian tạo tài liệu trong tab "Reading" | Tạo lúc "6/1/2021 9:21:22 PM" | 1. Click tab "Reading" 2. Nhập dữ liệu. 3. Clicl button "Lưu" | Hiển thị thời gian tạo là "6/1/2021 9:21:22 PM" | Hiển thị thời gian tạo là "6/1/2021 9:21:22 PM" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_30 | Hiển thị tài liệu trong tab "Reading" | Chọn tài liệu có tên "học tiếng anh" | 1. Click tab "Reading" 2. Click button "Xem" | Hiển thị tên và nội dung của tài liệu | Hiển thị tên và nội dung của tài liệu | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_31 | Chỉnh sửa tên tài liệu | 1.Chọn tài liệu có tên "học tiếng anh". 2. Nhập tên tài liệu là "dtu" | 1. Click tab "Reading" 2. Click button "Xem" | Hiện thông báo "Sửa thành công" và có tên là "dtu" | Hiện thông báo "Sửa thành công" và có tên là "dtu" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_32 | Chỉnh sửa nội dung tài liệu trong tab "Reading" | 1.Chọn tài liệu có tên "học tiếng anh". 2. Nhập nội dung liệu là "trường tôi" | 1. Click tab "Reading" 2. Click button "Xem" | Hiện thông báo "Sửa thành công" và có nội dung là "trường tôi" | Hiện thông báo "Sửa thành công" và có nội dung là "trường tôi" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_33 | Thêm tài liệu trong tab "Writting" | 1.Nhập tên tài liệu là "học tiếng anh" 2. Nhập nội dung cho tài liệu là "Hello". | 1. Click tab "Writting" 2. Nhập dữ liệu. 3. Clicl button "Lưu" | Hiển thị thông báo "Thêm thành công" | Hiển thị thông báo "Thêm thành công" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_34 | Nhập ký tự đặc biệt cho tên tài liệu trong tab "Writting" | 1.Nhập tên tài liệu là "#&&&@!". | 1. Click tab "Writting" 2. Nhập dữ liệu. 3. Clicl button "Lưu" | Hiển thị thông báo "Thêm thành công" | Hiển thị thông báo "Thêm thành công" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_35 | Nhập ký tự đặc biệt cho nội dung tài liệu trong tab "Writting" | 1.Nhập nội dung tài liệu là "#&&&@!". | 1. Click tab "Writting" 2. Nhập dữ liệu. 3. Clicl button "Lưu" | Hiển thị thông báo "Thêm thành công" | Hiển thị thông báo "Thêm thành công" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_36 | Để trống trường tên tài liệu trong tab "Writting" | 1.Chỉ nhập nội dung tài liệu. | 1. Click tab "Writting" 2. Nhập dữ liệu. 3. Clicl button "Lưu" | Hiển thị thông báo "Thêm thất bại" | Hiển thị thông báo "Thêm thành công" | Fail | 2021-01-04 | Ngọc | Fail | 2021-05-04 | Quyên
TC_37 | Không nhập nội dung tài liệu trong tab "Writting" | 1.Chỉ nhập tên tài liệu. | 1. Click tab "Writting" 2. Nhập dữ liệu. 3. Clicl button "Lưu" | Hiển thị thông báo "Thêm thành công" | Hiển thị thông báo "Thêm thành công" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_38 | Hiển thị tên tài liệu trong tab "Writting" | 1.Nhập tên tài liệu là "học tiếng anh" 2. Nhập nội dung cho tài liệu là "Hello". | 1. Click tab "Writting" 2. Nhập dữ liệu. 3. Clicl button "Lưu" | Hiển thị tên tài liệu là "học tiếng anh" | Hiển thị tên tài liệu là "học tiếng anh" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_39 | Hiển thị tên người tạo tài liệu trong tab "Writting" | Người tạo là "Lê a" | 1. Click tab "Writting" 2. Nhập dữ liệu. 3. Clicl button "Lưu" | Hiển thị tên người tạo là "Lê a" | Hiển thị tên người tạo là "Lê a" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_40 | Hiển thị thời gian tạo tài liệu trong tab "Writting" | Tạo lúc "6/1/2021 9:21:22 PM" | 1. Click tab "Writting" 2. Nhập dữ liệu. 3. Clicl button "Lưu" | Hiển thị thời gian tạo là "6/1/2021 9:21:22 PM" | Hiển thị thời gian tạo là "6/1/2021 9:21:22 PM" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_41 | Hiển thị tài liệu trong tab "Writting" | Chọn tài liệu có tên "học tiếng anh" | 1. Click tab "Writting" 2. Click button "Xem" | Hiển thị tên và nội dung của tài liệu | Hiển thị tên và nội dung của tài liệu | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_42 | Chỉnh sửa tên tài liệu trong tab "Writting" | 1.Chọn tài liệu có tên "học tiếng anh". 2. Nhập tên tài liệu là "dtu" | 1. Click tab "Writting" 2. Click button "Xem" | Hiện thông báo "Sửa thành công" và có tên là "dtu" | Hiện thông báo "Sửa thành công" và có tên là "dtu" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_43 | Chỉnh sửa nội dung tài liệu trong tab "Writting" | 1.Chọn tài liệu có tên "học tiếng anh". 2. Nhập nội dung liệu là "trường tôi" | 1. Click tab "Writting" 2. Click button "Xem" | Hiện thông báo "Sửa thành công" và có nội dung là "trường tôi" | Hiện thông báo "Sửa thành công" và có nội dung là "trường tôi" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_44 | Thêm file .xlsx trong tab "Bài tập" | Thêm file "BugList240521.xlsx" | 1. Click tab "Bài tập" 2. Click button "Add New" 3. Chọn file và click "Upload" | Hiện thông báo "Thêm thành công" | Hiện thông báo "Thêm thành công" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_45 | Thêm file .txt trong tab "Bài tập" | Thêm file "Bug.txt" | 1. Click tab "Bài tập" 2. Click button "Add New" 3. Chọn file và click "Upload" | Hiện thông báo "Thêm thành công" | Hiện thông báo "Thêm thành công" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_46 | Thêm file .pdf trong tab "Bài tập" | Thêm file "baitap.txt" | 1. Click tab "Bài tập" 2. Click button "Add New" 3. Chọn file và click "Upload" | Hiện thông báo "Thêm thành công" | Hiện thông báo "Thêm thành công" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_47 | Thêm file .doc trong tab "Bài tập" | Thêm file "abc.doc" | 1. Click tab "Bài tập" 2. Click button "Add New" 3. Chọn file và click "Upload" | Hiện thông báo "Thêm thành công" | Hiện thông báo "Thêm thành công" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_48 | Không chọn file trong lúc thêm file của tab "Bài tập" | Không chọn file | 1. Click tab "Bài tập" 2. Click button "Add New" 3. Chọn file và click "Upload" | Hiện thông báo "Thêm thất bại" | Hiện thông báo "Thêm thất bại" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_49 | Hiển thị tên file trong tab "Bài tập" | Chọn File "BugList240521.xlsx" | 1. Click tab "Bài tập" | Hiển thị file có tên là "BugList240521.xlsx" | Hiển thị file có tên là "BugList240521.xlsx" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_50 | Hiển thị thời gian tạo file trong tab "Bài tập" | Chọn File "BugList240521.xlsx" | 1. Click tab "Bài tập" | Hiển thị thời gian tạo là "6/1/2021 8:38:10 PM" | Hiển thị thời gian tạo là "6/1/2021 8:38:10 PM" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_51 | Hiển thị file trong tab "Bài tập" | Chọn File "BugList240521.xlsx" | 1. Click tab "Bài tập" | Hiển file là "~/Content/img/BugList240521.xlsx" | Hiển file là "~/Content/img/BugList240521.xlsx" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_52 | Download file trong tab "Bài tập" | Chọn File "BugList240521.xlsx" | 1. Click tab "Bài tập" 2. Click vào file. | Download được file về máy. | Download được file về máy. | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_53 | Thêm file .xlsx trong tab "Speaking" | Thêm file "BugList240521.xlsx" | 1. Click tab "Speaking" 2. Click button "Add New" 3. Chọn file và click "Upload" | Hiện thông báo "Thêm thất bại" | Hiện thông báo "Thêm thành công" | Fail | 2021-01-04 | Ngọc | Fail | 2021-05-04 | Quyên
TC_54 | Thêm file .txt trong tab "Speaking" | Thêm file "Bug.txt" | 1. Click tab "Speaking" 2. Click button "Add New" 3. Chọn file và click "Upload" | Hiện thông báo "Thêm thành công" | Hiện thông báo "Thêm thành công" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_55 | Thêm file .pdf trong tab "Speaking" | Thêm file "baitap.txt" | 1. Click tab "Speaking" 2. Click button "Add New" 3. Chọn file và click "Upload" | Hiện thông báo "Thêm thành công" | Hiện thông báo "Thêm thành công" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_56 | Thêm file .doc trong tab "Speaking" | Thêm file "abc.doc" | 1. Click tab "Speaking" 2. Click button "Add New" 3. Chọn file và click "Upload" | Hiện thông báo "Thêm thành công" | Hiện thông báo "Thêm thành công" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_57 | Không chọn file trong lúc thêm file của tab "Speaking" | Không chọn file | 1. Click tab "Speaking" 2. Click button "Add New" 3. Chọn file và click "Upload" | Hiện thông báo "Thêm thất bại" | Hiện thông báo "Thêm thất bại" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_58 | Hiển thị tên file trong tab "Speaking" | Chọn File "BugList240521.xlsx" | 1. Click tab "Speaking" | Hiển thị file có tên là "BugList240521.xlsx" | Hiển thị file có tên là "BugList240521.xlsx" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_59 | Hiển thị thời gian tạo file trong tab "Speaking" | Chọn File "BugList240521.xlsx" | 1. Click tab "Speaking" | Hiển thị thời gian tạo là "6/1/2021 8:38:10 PM" | Hiển thị thời gian tạo là "6/1/2021 8:38:10 PM" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_60 | Hiển thị file trong tab "Speaking" | Chọn File "BugList240521.xlsx" | 1. Click tab "Speaking" | Hiển file là "~/Content/img/BugList240521.xlsx" | Hiển file là "~/Content/img/BugList240521.xlsx" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_61 | Download file trong tab "Speaking" | Chọn File "BugList240521.xlsx" | 1. Click tab "Speaking" 2. Click vào file. | Download được file về máy. | Download được file về máy. | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_62 | Thêm file .mp3 trong tab "Speaking" | Thêm file "baitap.mp3" | 1. Click tab "Speaking" 2. Click button "Add New" 3. Chọn file và click "Upload" | Hiện thông báo "Thêm thành công" | Hiện thông báo "Thêm thành công" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_63 | Thêm thông tin cuộc họp trong tab "Zoom" | 1. Nhập tên cuộc họp: "học tiếng anh". 2. Nhập id cuộc họp: "817 510 3999". 3. Nhập mã mời cuộc họp: "Huỳnh Đình Quốc đang mời bạn tham dự một cuộc họp Zoom được lên lịch trước. Chủ đề: Quốc Thời gian: 1 thg 6 2021 09:00 SA Giờ Thái Bình Dương (Hoa Kỳ và Canada) Tham gia Zoom cuộc họp https://duytan.zoom.us/j/8175103999?pwd=Tks5ZkhwRGJOVVhBc0tsL2kxWS9mdz09 ID cuộc họp: 817 510 3999 Mật mã: 143334 Di động một chạm +13017158592,,8175103999#,,,,*143334# Hoa Kỳ (Washington DC) +13126266799,,8175103999#,,,,*143334# Hoa Kỳ (Chicago) Gọi theo vị trí +1 301 715 8592 Hoa Kỳ (Washington DC) +1 312 626 6799 Hoa Kỳ (Chicago) +1 346 248 7799 Hoa Kỳ (Houston) +1 408 638 0968 Hoa Kỳ (San Jose) +1 646 876 9923 Hoa Kỳ (New York) +1 669 900 6833 Hoa Kỳ (San Jose) +1 253 215 8782 Hoa Kỳ (Tacoma) ID cuộc họp: 817 510 3999 Mật mã: 143334 Tìm số địa phương của bạn: https://duytan.zoom.us/u/akMDPQYkO Tham gia bằng Skype cho Doanh nghiệp https://duytan.zoom.us/skype/8175103999" | 1. Click tab "Zoom" 2. Click button "Add New" 3. Nhập dữ liệu | Hiển thị thông báo "Thêm thông tin cuộc họp thành công" | Hiển thị thông báo "Thêm thông tin cuộc họp thành công" | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_64 | Bỏ trống trường tên cuộc họp trong tab "Zoom" | không nhập tên cuộc họp | 1. Click tab "Zoom" 2. Click button "Add New" 3. Nhập dữ liệu | Hiển thị thông báo "Thêm cuộc họp thất bại" | Hiển thị thông báo "Thêm cuộc họp thành công" | Fail | 2021-01-04 | Ngọc | Fail | 2021-05-04 | Quyên
TC_65 | Bỏ trống trường mã cuộc họp trong tab "Zoom" | không nhập id cuộc họp | 1. Click tab "Zoom" 2. Click button "Add New" 3. Nhập dữ liệu | Hiển thị thông báo "Thêm cuộc họp thất bại" | Hiển thị thông báo "Thêm cuộc họp thành công" | Fail | 2021-01-04 | Ngọc | Fail | 2021-05-04 | Quyên
TC_66 | Bỏ trống trường mã mời cuộc họp trong tab "Zoom" | không nhập mã mời cuộc họp | 1. Click tab "Zoom" 2. Click button "Add New" 3. Nhập dữ liệu | Hiển thị thông báo "Thêm cuộc họp thất bại" | Hiển thị thông báo "Thêm cuộc họp thành công" | Fail | 2021-01-04 | Ngọc | Fail | 2021-05-04 | Quyên
TC_67 | hiển thị tên cuộc họp trong tab "Zoom" | Nhập tên cuộc họp là "học tiếng anh" | 1. Click tab "Zoom" | Hiển thị được tên cuộc họp | Hiển thị được tên cuộc họp | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_68 | hiển thị tên người tạo cuộc họp trong tab "Zoom" | Nhập tên người tạo cuộc họp là "Lê A" | 1. Click tab "Zoom" | Hiển thị được tên người tạo cuộc họp | Hiển thị được tên người tạo cuộc họp | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_69 | hiển thị thời gian tạo cuộc họp trong tab "Zoom" | Cuộc họp được tạo vào lúc "6/1/2021 11:23:29 PM" | 1. Click tab "Zoom" | Hiển thị được thời gian tạo cuộc họp | Hiển thị được thời gian tạo cuộc họp | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_70 | hiển thị thời gian tạo cuộc họp trong tab "Zoom" | Nhập id cuộc họp là "817 510 3999" | 1. Click tab "Zoom" | Hiển thị được id cuộc họp | Hiển thị được id cuộc họp | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên
TC_71 | hiển thị mã mời tạo cuộc họp trong tab "Zoom" | Huỳnh Đình Quốc đang mời bạn tham dự một cuộc họp Zoom được lên lịch trước. Chủ đề: Quốc Thời gian: 1 thg 6 2021 09:00 SA Giờ Thái Bình Dương (Hoa Kỳ và Canada) Tham gia Zoom cuộc họp https://duytan.zoom.us/j/8175103999?pwd=Tks5ZkhwRGJOVVhBc0tsL2kxWS9mdz09 ID cuộc họp: 817 510 3999 Mật mã: 143334 Di động một chạm +13017158592,,8175103999#,,,,*143334# Hoa Kỳ (Washington DC) +13126266799,,8175103999#,,,,*143334# Hoa Kỳ (Chicago) Gọi theo vị trí +1 301 715 8592 Hoa Kỳ (Washington DC) +1 312 626 6799 Hoa Kỳ (Chicago) +1 346 248 7799 Hoa Kỳ (Houston) +1 408 638 0968 Hoa Kỳ (San Jose) +1 646 876 9923 Hoa Kỳ (New York) +1 669 900 6833 Hoa Kỳ (San Jose) +1 253 215 8782 Hoa Kỳ (Tacoma) ID cuộc họp: 817 510 3999 Mật mã: 143334 Tìm số địa phương của bạn: https://duytan.zoom.us/u/akMDPQYkO Tham gia bằng Skype cho Doanh nghiệp https://duytan.zoom.us/skype/8175103999 | 1. Click tab "Zoom" | Hiển thị được mã mời cuộc họp | Hiển thị được mã mời cuộc họp | Pass | 2021-01-04 | Ngọc | Pass | 2021-05-04 | Quyên

## Report
Báo cáo kiểm thử
Project Name | Xây dựng website dạy và học tiếng anh tích hợp nhận diện khôn mặt |  | Author | Lê Thị Bảo Quyên, Huỳnh Như Ngọc, Trịnh Minh Hậu, Huỳnh Đình Quốc
Project Code |  |  | Reviewer /Approver
Document | Test Case Sprint 1 |  | Date created | 2021-09-04
Note
No | Function Name | Pass | Fail | N/A | Not Run | Number of Test cases
1 | Trang chủ | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
2 | Đăng ký | 12 | 9 | 0 | 0 | 21
3 | Đăng nhập | 14 | 1 | 0 | 0 | 15
4 | Đăng xuất | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
5 | Xem thông tin lớp học | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
6 | Tìm kiếm lớp học | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
7 | Đăng ký lớp học | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | Mở lớp học | 9 | 4 | 0 | 0 | 13
9 | Quản lý lớp học | 63 | 8 | 0 | 0 | 71
| Total | 126 | 22 | 0 | 0 | 148
| Test coverage | 100 | %
| Test successful coverage | 85.1351 | %